## Harmonogram-česky
Orientační časový harmonogram projektu
Číslo | Název | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
|  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | Příprava projektu
1 | Řízení projektu | 2019 3: Realizační tým; 2019 6: Realizační tým; 2019 10: Realizační tým; 2019 12: Realizační tým; 2020 4: Realizační tým; 2020 9: Realizační tým; 2021 3: Realizační tým; 2021 6: Realizační tým; 2021 10: Realizační tým
2 | Propagační a informační činnosti | 2019 4: Nákup propagačních předmětů; 2021 11: Závěrečná tisková konference
Trvalá informační deska
Oznámení v tisku
Web projektu
Oznámení na webu
3 | Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky, jako nástroje systémové spolupráce | 2019 5: Vypracování metodiky společné komunikační sítě; 2020 6: Zkušební provoz společné komunikační sítě; 2021 3: Provoz společné komunikační sítě
[8 empty] | workshop periodický - komunikační síť | [17 empty] | Worshop periodický- komunikační síť
Pořízení vybavení
4 | Prevence | 2019 1: Sestavení výzkumného nástroje; 2019 4: Realizace výzkumu; 2019 9: Vyhotovení dvojjazyčné studie; 2020 1: Pokračování výzkumných šetření (dotazníkové šetření v rámci preventivních aktivit a průběžné vyhodnocování) a dílčí vyhodnocení
[12 empty] | Setkání Prevence - sestavení programu | [7 empty] | Setkání prevence - evaluace
Pořízení vybavení
[7 empty] | Preventivní aktivity |  |  |  |  | Preventivní aktivity | [11 empty] | Preventivní aktivity | [11 empty] | Preventivní aktivity
5 | On-line poradna | 2019 3: Rozšíření a provoz online poradny
6 | Zvyšování kvalifikace policejních odborníků | 2019 4: Setkání k 1., 2., 3. úrovni školení
[8 empty] | Školení 1. úroveň: 1x Khk, 2x Msk, 2x Olm, 1x Lbk, 1x Pak | [7 empty] | Školení 1. úroveň: 2x Khk, 3x Msk, 1x Olm, 2x Lbk, 2x Pak | [11 empty] | Školení 1. úroveň: 2x Khk, 2x Msk, 1x Olm, 2x Lbk, 1x Pak
[14 empty] | školení 2. úroveň |  |  |  | Školení 3. úroveň I. modul |  |  | Školení 3. úroveň II. modul |  |  |  | Školení 3. úroveň III. modul
[17 empty] | Workshop - školení 2. úroveň | [14 empty] | Workshop -školení 3. úroveň
Školení policejních preventistů v oblasti prevence
Khk
Msk
Pak
Olm
Lbk
Univerzita Palackého v Olomouci
Wroclaw
Opole
Katowice
Všichni partneři

## Harmonogram-polsky
Orientacyjny harmonogram czasowy projektu
Numer | Nazwa | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
|  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | Przygotowanie projektu
1 | Zarządzanie projektem | 2019 3: Zespół realizujący; 2019 6: Zespół realizujący; 2019 10: Zespół realizujący; 2019 12: Zespół realizujący; 2020 4: Zespół realizujący; 2020 9: Zespół realizujący; 2021 3: Zespół realizujący; 2021 6: Zespół realizujący; 2021 10: Zespół realizujący
2 | Działania promocyjne i informacyjne | 2019 4: Zakup przedmiotów promujących projekt; 2021 11: Konferencje na zakończenie realizacji projektu
Tablica pamiątkowa
Ogloszenie w prasie
Strony internetowe
Zamieszczenie na stronach partnerów informacji o przebiegu i realizacji projektu
3 | Powstanie wspólnej sieci komunikacyjnej, włacznie z metodyką, jako narzędzie współpracy systemowej | 2019 5: Metodologia; 2020 6: Operacja testowania; 2021 3: obsługa i rozbudowa sieci komunikacyjnej
[8 empty] | workshop periodyczny - Stworzenie sieci komunikacyjnej | [17 empty] | workshop periodyczny - Stworzenie sieci komunikacyjnej
Nabycie sprzętu
4 | Prewencja | 2019 1: Stworzenie narzędzia badawczego; 2019 4: Realizacja badań; 2019 9: Stworzenie dwujęzyczne studie; 2020 1: Kontynuacja działań badawczych (ankiety w ramach prewencji a průběžné ocenione)
[12 empty] | Spotkanie Prevence - stworzenie programu | [7 empty] | Spotkanie prevence - ewaluacja
Nabycie sprzętu
[7 empty] | Prewencja |  |  |  |  | Prewencja | [11 empty] | Prewencja | [11 empty] | Prewencja
5 | Działanie i powstanie poradni online | 2019 3: Działanie i powstanie poradni online
6 | Podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych | 2019 4: Spotkanie k 1., 2., 3. poziomie szkolenie
[8 empty] | Szkolenie 1. poziomie: 1x Khk, 2x Msk, 2x Olm, 1x Lbk, 1x Pak | [7 empty] | Szkolenie 1. poziomie: 2x Khk, 3x Msk, 1x Olm, 2x Lbk, 2x Pak | [11 empty] | Szkolenie 1. poziomie: 2x Khk, 2x Msk, 1x Olm, 2x Lbk, 1x Pak
[14 empty] | Szkolenie 2. poziomie |  |  |  | Szkolenie 3. poziomie I. moduł |  |  | Szkolenie 3. poziomie II. moduł |  |  |  | Szkolenie 3. poziomie III. moduł
[17 empty] | Workshop - Szkolenie 2. poziomie | [14 empty] | Workshop -Szkolenie 3. poziomie
Szkolenie pracowników prewencji w zakresie prewencje
Khk
Msk
Pak
Olm
Lbk
Univerzita Palackého v Olomouci
Wroclaw
Opole
Katowice
wszyscy partnerzy