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0. Příprava projektu
Úvodní aktivitou projektu byla jeho příprava, která proběhla před podáním žádosti o podporu. Jednalo se setkání pracovních skupin všech partnerů projektu.
Určeno pro zástupce všech problematik, tj. koordinátory řízení projektu, specialisty kybernetické kriminality, specialisty forenzních pracovišť a specialisty prevence kyberkriminality.
1. Řízení projektu
V rámci této aktivity jsou plánována pracovní setkání, během kterých budou členové týmu diskutovat o jednotlivých oblastech projektu, bude monitorován a průběžně vyhodnocován stav aktivit a budou vydána doporučení a adresné úkoly pro nadcházející období realizace. Celkem se uskuteční 9 dvoudenních pracovních setkání realizačního týmu, z toho 6 na české straně a 3 na polské straně pro celkem 35 osob.
03/2019 – KŘP Msk
06/2019 – KŘP Pbk
10/2019 – KWP Opole
12/2019 – KWP Katowice
04/2020 – Univerzita Palackého v Olomouci
09/2020 – KŘP Khk
03/2021 – KWP Wroclaw
06/2021 – KŘP Liberec
10/2021 – KŘP Olomouc
Určeno pro všechny členy realizačního týmu: vedoucí projektu na české straně (V OSČ), koordinátor řízení projektu (OSČ), specialista kybernetické kriminality (OAKK), specialista forenzních pracovišť (OKTE) a specialista prevence kyberkriminality (OTP), tj. 5 osob. 

2. Propagační a informační činnost
Předmětem této aktivity projektu je nákup drobných propagačních předmětů, které budou distribuovány dětem během preventivních akcí. Dále všichni partneři na začátku projektu uveřejní zprávu v lokálním tisku a na konci projektu pořídí pamětní desku, bude vytvořen web projektu a na konci projektu proběhne závěrečná konference.
Zveřejnění zprávy v lokálním tisku:
04 – 06/2019 - KŘP Khk  (všichni partneři)
Zveřejnění informací o projektu na internetových stránkách KŘP: 
04/2019 - KŘP Khk  (všichni partneři)
Závěrečná konference:
11/2021 - Univerzita Palackého v Olomouci 
Trvalá informační deska:
12/2021 - KŘP Khk  (všichni partneři)
3. Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky, jako nástroje systémové spolupráce
V rámci projektu partneři společně vytvoří nástroj systémové spolupráce, kterým bude společná komunikační síť. Ta bude fungovat v celém podporovaném území a propojí všechny partnery na všech úrovních, tj. propojení univerzity i policejních útvarů na lokální, regionální i krajské úrovni.
Společná síť partnerům umožní rychlé předávání dat a informací z oblasti kyberkriminality zahrnující prevenci, on-line poradnu, policejní činnost atd. Nejprve bude vyhotovena metodika společné komunikační sítě a následně bude spuštěn zkušební provoz. Fungování komunikační sítě bude oficiálně spuštěno ke konci realizace projektu.
Jedním ze základních nástrojů pro vytvoření a fungování sítě je metodika a HW a SW vybavení. Zároveň proběhnou dva dvoudenní workshopy celkem pro 19 osob, na kterých bude metodika komunikační sítě sestavena na základě dohody všech partnerů.

Metodika komunikační sítě
05/2019 – 05/2020 - KŘP Khk (všichni partneři)

Zkušební provoz komunikační sítě
06/2020 – 02/2021 – KŘP Khk (všichni partneři)

Oficiální provoz komunikační sítě
03/2021 – 12/2021 - KŘP Khk (všichni partneři)

Pořízení vybavení
01/2019 – 06/2020 – KŘP Khk (všichni partneři)

2-denní workshopy pro 3 osoby
05/2019 – KWP Wroclaw
11/2020 – KŘP Pbk
Určeno pro specialistu kybernetické kriminality (OAKK), specialistu forenzních pracovišť (OKTE) a konzultanta (OKTE), tj. 3 osoby

4. Prevence
Čtvrtá klíčová aktivita projektu je rozdělena do dvou základních oblastí, na aktivity preventivní (terénní vzdělávací akce v prostředí základních škol v rámci území podpory) a na aktivity vědeckovýzkumné (sběr a analýza dat o výskytu rizikových komunikačních forem u dětí na daném území).
V průběhu realizace projektu budou probíhat v prostředí českých a polských škol preventivní vzdělávací akce zaměřené na vybraná rizika spojená s používáním internetových služeb. Mezi rizikové jevy, na které se akce zaměří, patří kyberšikana, sexting, kybergrooming, problematika bezpečného chování v prostředí sociálních sítí, problematika ochrany osobních údajů na internetu apod. Cílovými skupinami projektu jsou děti, pedagogové a rodiče.
Na české straně proběhne v průběhu řešení projektu 150 vzdělávacích akcí.
Na polské straně proběhne v průběhu řešení projektu 120 vzdělávacích akcí.
Preventivní aktivity budou po ukončení projektu provádět na svém území všichni partneři.
V průběhu realizace projektu bude rovněž probíhat na daném území výzkum, který bude zaměřen na odhalování aktuálních rizikových komunikačních jevů mezi dětmi. Cílem výzkumu je zmapování, jakým rizikům jsou v online prostředí děti vystaveny nejčastěji, jaké online služby aktivně využívají, jaká je prevalence vybraných rizikových jevů v daném regionu apod. 
Výzkum bude složen ze dvou částí: 
1. Kvantitativní analýza - ta bude mapovat výskyt aktuálních rizikových komunikačních forem na podporovaném území. 
2. Kvalitativní analýza případů evidovaných policií - analýza způsobů, kterými postupují pachatelé trestné činnosti páchané v online prostředí. 
Výsledky budou veřejně dostupné na webových stránkách projektu.

V rámci aktivity proběhnou 2 setkání, první na sestavení programu preventivních akcí a druhé na evaluaci programu preventivních akcí. 2-denní setkání jsou určena celkem pro 28 osob.
10. – 11. 9. 2019 - KŘP Olm
05/2020 – KWP Wroclaw
Určeno pro specialistu kybernetické kriminality (OAKK), specialistu forenzních pracovišť (OKTE) a specialistu prevence kyberkriminality (OTP), tj. 3 osoby.  

5. On-line poradna
Know-how on-line poradny přenese E-Bezpečí v rámci projektu do Polska a rozšíří povědomí o její existenci do celého pohraničí (především prostřednictvím preventivních a propagačních aktivit). On-line poradna představuje propracovaný systém spolupráce řady odborníků (policie, psychologů, právníků), který disponuje jedinečným know-how. Poskytuje bezplatné on-line anonymní poradenství občanům v oblasti řešení krizových situací (kyberšikana, stalking apod.). 
Úzké propojení on-line poradny s policií přes společnou komunikační síť v celém podporovaném území zrychlí řešení nahlášených případů a může zabránit vzniku samotného skutku. 
Aktivita on-line poradna je v kompetenci Univerzity Palackého v Olomouci.

6. Zvyšování kvalifikace policejních odborníků
Zvyšování kvalifikace policejních odborníků proběhne ve dvou oblastech, a to v oblasti prevence a v oblasti zvyšování kvalifikace policistů ve využívání HW a SW nástrojů.
Certifikovaní lektoři univerzity předají policejním preventistům zkušenosti získané během preventivních aktivit v aktuálně vysledovaných trendech rizikového chování. Policejní preventisté tak
budou moci navázat na práci lektorů po ukončení realizace projektu. Zároveň díky získaným kontaktům a komunikační síti si budou i po skončení projektu předávat aktuální informace z oblasti prevence. 
Zvyšování kvalifikace policistů proběhne ve třech úrovních, kterých se v podporovaném území zúčastní více než 700 českých a polských policistů. 

2-denní školení policejních preventistů v oblasti prevence celkem 28 osob.
09/2021 – KWP Katowice
Určeno pro 3 specialisty prevence kyberkriminality (OTP).

3-denní setkání k 1., 2. a 3. úrovni školení celkem pro 20 osob.
23. - 25. 4. 2019 – KŘP Liberec
Určeno pro specialistu kybernetické kriminality (OAKK) a specialistu forenzních pracovišť (OKTE), tj. 2 osoby.

2-denní školení 1. úrovně pro 32 osob, celkem 5 školení pro 150 osob (z toho 74 KŘP Khk a 76 KWP Wroclaw)
10/2019 – KŘP Khk
2020 –KŘP Khk - 2x školení
2021 –KŘP Khk - 2x školení
Určeno pro 74 policistů obvodních oddělení a školitele - specialisté kybernetické kriminality (OAKK), popř. specialista forenzních pracovišť (OKTE)

3- denní školení 2. úrovně celkem pro 71 osob (z toho 44 ČR a 27 Polsko)
11/2019 – KŘP Khk
Určeno pro specialisty kybernetické kriminality (OAKK) a specialisty forenzních pracovišť (OKTE), 11 osob 

5-denní školení 3. úrovně I. modul, celkem pro 53 osob (z toho 27 ČR a 26 Polsko)
03/2020 – KWP Wroclaw
Určeno pro specialisty kybernetické kriminality (OAKK) a specialisty forenzních pracovišť (OKTE), 8 osob 

5-denní školení 3. úrovně II. modul, celkem pro 53 osob (z toho 27 ČR a 26 Polsko)
06/2020 – KWP Opole
Určeno pro specialisty kybernetické kriminality (OAKK) a specialisty forenzních pracovišť (OKTE), 8 osob 

4-denní školení 3. úrovně III. modul, celkem pro 53 osob (z toho 27 ČR a 26 Polsko)
10/2020 – KWP Katowice
Určeno pro specialisty kybernetické kriminality (OAKK) a specialisty forenzních pracovišť (OKTE), 8 osob 

2-denní workshop k 2. úrovni školení, celkem pro 51 osob (z toho 30 ČR a 21 Polsko)
02/2020 – KŘP Liberec
Určeno pro specialistu kybernetické kriminality (OAKK) a policisty oddělení analytiky a kybernetické kriminality na ÚO, 6 osob 

2-denní workshop 3. úrovni školení, celkem pro 39 osob (z toho 19 ČR a 20 Polsko)
05/2021 – KWP Opole
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