POLICIE ĆESKÉ REPUBLIKY                                                                          PCR18ETRpo36936477

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE

__________________________________________________________________________

Č.j.: KRPL – 64326-30/ČJ-2016-1800VO

Liberec, 22.6. 2017

Zápis z 2. pracovního setkání účastníků projektu  „Společně pro bezpečnost“

Datum:  19. 6. - 20. 6. 2017

Účastníci:    VIZ prezenční listina

Program jednání:

19.6.

- v rámci Aktivity č. 2 Společné vypracování postupů, na 2. setkání bylo navázáno na úkoly zadané na 1. setkání

- českou stranou byl představen koncept informací, které by mohly být obsaženy na informačním dopravním letáku se zaměřením mj. i na cyklisty

- polská strana doplnila návrh a společně došlo k vytvoření obsahu letáku

- grafickou formu by měl vytvořit potenciální dodavatel této VZ, kterou zadá polská strana (lead partner)

20.6.

- česká strana na 1. setkání představila koncept společného cvičení, na kterém bude využito pořízené vybavení

- polská strana představila návrh trasy, kde by ke společnému cvičení mělo dojít: dojde k přepadení-> informace dispečinku -> blokáda, začátek v ČR (pravděpodobně Lbc), přejezd do PR (směr vodní plocha u Bogatynii)

- dále byla předmětem diskuze aktivita č. 3 – Školení příslušníků pořádkové a dopravní policie)- termín a místo setkání, průběh školení, dohodnut školitel za českou stranu nprap. Martin Bartoš z OMV, předmětem školení budou prezentace, které zazněly na 1. společném setkání

Vypracovala: Ing. Lucie Ducháčková