Ústí nad Labem 5. 8. 2014

Stav projektů realizovaných z Integrovaného operačního programu KŘP Ústeckého kraje

Integrované operační středisko KŘP Ústeckého kraje – výzva 11

CZ.1.06.3.4.00/11.07569

Sledované období: 10. 11. 2013 – 30. 6.2014

Od 10. 11. 2013 nedošlo při realizaci projektu k žádným závažným nedostatkům. Ve sledovaném období byla dokončena dostavba Integrovaného operačního střediska, jednalo se o modernizaci 3 operačních stolů, o nové slaboproudé rozvody a napojení silnoproudého rozvodu na další UPS, která je dodána s novou technologií. Dále proběhlo zprovoznění jednotné systémové, technologické a informační platformy bez propojení na ostatní složky IZS prostřednictvím NIS IZS pro lokalitu KŘP Ústeckého kraje. Také došlo k dovybavení Integrovaného operačního střediska náhlavními soupravami JABRA. Ve sledovaném období byly řešeny čtyři oznámení o změněně projektu. V prvním případě OzP řešilo přesun finančních prostředků mezi etapami. Ve druhém případě se jednalo o prodloužení realizace projektu z 8.5.2014 na 30.6.2015. V třetím případě se jednalo o změnu elektronické adresy příjemce a přidání VŘ013,kdy jsou náklady na tuto VŘ hrazeny z nezpůsobilých nákladů projektu žadatelem. V poledním případě se jednalo o změnu etap projektu, kdy byla přidána jedna etapa a toto OzP také řešilo přerozdělení finančních prostředků mezi etapami. Všechny OzP byla předem konzultována s CRR, pracoviště Chomutov o po té schválena.

Problémy při realizaci:

Při realizaci projektu se jako problém jeví posun ukončení projektů NIS IZS a ITS NGN. Problém spatřuji v tom, že v současné době nemůžeme plně využívat nainstalovaný HW a SW.

Lokalizační a záznamová zařízení – KŘP Ústeckého kraje – výzva 12

CZ.1.06/3.4.00/12.07947

Sledované období: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014

V přípravné fázi byl rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ( dále jen KŘP Úsk ) jmenován projektový tým, který začal řešit přípravu a zpracování projektové žádosti a přípravou veřejných zakázek. Dne 9.8.2011 jsme předali projektovou žádost na pobočku CRR v Chomutově. Dne 1.12.2011 jsme obdrželi od MV ČR-Odboru strukturálních fondů Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP. Dne 20.12.2011 nám byla doručena z MV ČR Výzva k podpisu Podmínek právního aktu. Po podpisu Podmínek právního aktu začala vlastní realizační část schválené projektové žádosti. V průběhu realizace projektu proběhlo několik porad projektového týmu organizovaných Policejním prezidiem ČR. Na těchto poradách byla řešena problematika řešení projektů v jednotlivých krajích. Dále byly organizovány porady projektového týmu KŘP Úsk. k řešení problémů spojených s realizací jednotlivých částí projektu.

VŘ 001

Pro úspěšnou realizaci projektu byla připravena technická specifikace pro VŘ 001-pořízení a montáž LZZ, otevřené výběrové řízení, nadlimitní, realizované formou centrálního zadavatele. V rámci tohoto výběrového řízení (rozdělené na dvě části) byla vysoutěžena pouze část č.1 a to radiobloky a GPS,  na něž byla uzavřena smlouva s dodavatelem Česká pošta, s.p. ve sdružení s Pramacom Prague spol.s.r.o.. Na část 2. byly podány dvě nabídky, z nichž jedna nesplnila požadované parametry, dle §84 odst.1 písm e) ZVZ pak bylo zadávací řízení zrušeno. Je nutné na část 2. zpracovat nové výběrové řízení 004 s názvem Lokalizační záznamová zařízení. Předpoklad vyhlášení VŘ 22.10.2013, předpokládaný termín ukončení VŘ 7.3.2014. Veřejnou zakázkou bude řešena dodávka LZZ a jejich montáž do vozidel, předpoklad dokončení až do roku 2014. VŘ byla 11. 3. 2014 zrušena.

Do projektu bylo zařazeno VŘ 005 – Pořízení a montáž lokalizačních a záznamových zařízení, předpokládané datum zahájení VŘ 30. 4. 2014, předpokládané ukončení 9. 9. 2014. Dne 17. 7. 2014 proběhlo na OVZ PP ČR zasedání komise pro otvírání obálek a posouzení nabídek a kvalifikace jednotlivých uchazečů. Dne 28. 7. 2014 byly firmy vyzvány k předložení funkčních vzorků na ČTUV Praha. V současné době se čeká na výsledek testování předložených vzorků.

VŘ 002

V rámci realizace projektu již bylo realizováno výběrové řízení na vybavení VTP a dne 20.12.2012 - dodán tento materiál pro vybavení PT.

VŘ 003

Publicita projektu. Dne 23.7.2013 byla upřesněna informace Policejního prezidia ČR k realizaci publicity. Konkrétně se jedná o pořízení štítků do vozidel, která budou vybavena LZZ.

Výběrové řízení 003-zajištění publicity projektu a následné realizace byl záměr vyhlášení této VŘ centrálním zadavatelem v první etapě. Na základě rozhodnutí PP ČR bylo rozhodnuto, že tuto zakázku bude realizovat KŘP Úsk. a její realizace se přesune do poslední etapy. Na základě doporučení HQ CRR, kdy byla napadena uznatelnost výdajů na propagační předměty, byl jejich nákup zrušen a VŘ se bude týkat pouze publicity projektu. Dne 30. 6. 2014 došlo ke změně PPŽP, příloha č. 4 – publicita. V rámci této novely musíme zajistit:

1. Označení hmotných výstupů projektu – umístění informačních štítků/tabulek do vozidel vybavených RDST a LZZ.

2. Nově vznikla povinnost umístit tabulku v místě realizace projektu – informační deska/cedule, přičemž na jedné ceduli lze informovat o více projektech.

Problémy při realizaci:

Vzhledem k výše uvedeným změnám při realizaci projektu bylo nutné zpracovat další oznámení o změnách v projektu. Poslední změna řešila 1) prodloužení doby realizace první etapy, změnu finanční částky-v rámci této etapy budou pořízeny vozidlové radiostanice, GPS a vybavení  projektového týmu

2) prodloužení doby realizace II. etapy a celkové změny termínu ukončení projektu-v rámci této etapy bude pořízení a montáž LZZ a publicita. Úprava termínů ukončení II .etapy, ukončení projektu a finanční částka budou řešeny až po podpisu smlouvy, kdy budou známy konečné termíny dodání.

Realizace projektu byla prodloužena do 30. 6. 2015.

Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje – výzva 17

CZ.1.06/1.1.00/17.09379

Finanční prostředky z projektu 155.000.000,-Kč

Předpokládané zahájení projektu: 1. 9. 2014

Předpokládané ukončení: 30. 11. 2015

Předmětem projektu je dodávka a zprovoznění HW/SW technologie pro modernizaci komunikační sítě KŘP Ústeckého kraje.  Předmětem plnění je návrh řešení modernizace infrastruktury, dodávka aktivních prvků sítě LAN, IP telefonního systému, WAN sítě, nahrávacího a tarifikačního systému, včetně jejich konfigurace a následné implementace celého systému do provozu,  zaškolení uživatelů a certifikované a necertifikované proškolení techniků - specialistů. Součástí plnění je i zajištění záručního servisu v dohodnutých parametrech.

Současný stav realizace:

Dne 3. 6. 2014 byla předána Projektová žádost na OSF MV ČR

- proběhlo administrativní posouzení projektu

- projekt byl hodnocen externími hodnotiteli

- v týdnu 25. 8. – 29. 8. by měla být Projektová žádost projednána Výběrovou komisí, na kterou budeme přizváni

Rozvoj systému PEGAS – Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje - výzva 21

CZ.1.06/3.4.00/21.09343

Finanční prostředky z projektu 10 782 620,- Kč

Předpokládané zahájení projektu: 2. 6. 2014

Předpokládané ukončení projektu: 30. 11. 2015

Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pořízením modernější techniky zejména pro hlídky služby pořádkové a dopravní policie, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR, dále také pro Službu cizinecké policie.

Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události), a to pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS a příslušenství k nim. Pořizovaná technika přispěje ke zvýšení kapacity a spolehlivosti radiokomunikační sítě IZS prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace mezi jejími složkami blíže viz příloha Projektové žádosti Studie proveditelnosti, kapitola 3.2. Konkrétně se jedná o pořízení ručních RDST (s příslušenstvím), ovládacích panelů k vozidlovým RDST naplňují podporovanou aktivitu- pořízení koncových zařízení a příslušenství k nim, čímž jsou naplněny i cíle projektu a Mobilní dispečerské pracoviště naplňuje podporovanou aktivitu- zajištění bezpečného a spolehlivého propojení sítě s další komunikační a oper. technikou a vybavením složek IZS.

V rámci projektu bude pořízeno 212 ks panelů CH, 50 ks kompletů ručních RDST a 1 Mobilní dispečerské pracoviště.

Současný stav realizace:

Odevzdání Projektové žádosti na HQ CRR Praha 14. 5. 2014

- proběhlo administrativní posouzení projektu

- projekt byl hodnocen externími hodnotiteli

- v současné době čekáme na oznámení o přidělení dotace

JUDr. Milan Babičík

koordinátor EU projektů