Ústí nad Labem 22. 12. 2015

V Programovém období 2007 -2013 se Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje zapojilo do čerpání finančních prostředků EU 9 projekty v rámci přeshraniční spolupráce Cíl3-Ziel3 s celkovým objemem finančních prostředků 39.209.515,-Kč Do Integrovaného operačního programu jsme se zapojili 4 projekty v celkovém objemu 212.850.327,-Kč.

Finanční prostředky, o které KŘP požádalo na realizaci projektů bylo 252.059.842,-Kč, proplaceno již bylo 81.154.212,-Kč., k proplacení zbývá ještě 169.788.182,-Kč.

Ukončení projektů realizovaných z Integrovaného operačního programu KŘP Ústeckého kraje

Integrované operační středisko KŘP Ústeckého kraje – výzva 11

CZ.1.06.3.4.00/11.07569

Zahájení projektu:  02. 7. 2010

Ukončení projektu 30. 11. 2015

Celkové náklady na projekt 41.567.851,-Kč.

Výstavba vlastně rozšíření stávajícího operačního střediska byla zahájena tím, že se muselo nejdříve vyklidit muzeum zbraní, které patřilo OKTE. Přínosem výstavby nového operačního střediska byla skutečnost, že byla naplánovaná dvojitá podlaha, což byla základní podmínka výstavby, neboť bude dodáno velké množství nové technologie náročné na kabelové připojení.

Vlastní stavební připravenost se neobešla bez komplikací, kdy se objevilo v bourající příčce velké množství telefonních kabelů, které se musely dodatečně přeložit, protože ostatní patra budovy musely být zachovány v provozu. Podle projektu byla do nových prostor přivedena zálohovaná i nezálohovaná elektrická energie, nové slaboproudé rozvody a napojení na novou radiovou síť. Vlastní stavební připravenost byla dokončena s menším skluzem, protože byly uplatněny drobné reklamace.

Po zkontrolování bezchybné stavební připravenosti bylo provedeno začátkem roku 2013 sestěhování všech operačních středisek z Ústeckého kraje do nových prostor na Krajském ředitelství, čímž došlo k vytvoření „Integrovaného operačního střediska“. Vlastní sestěhování trvalo několik měsíců, protože bylo velmi náročně na přesouvání technologií a zprovoznění v nových podmínkách. V podstatě se přestěhovaly staré stoly a stará technologie a novum spočívalo, že vzniklo jednotné pracoviště na velkém sále. I při těchto podmínkách bylo vytvořeno samostatné pracoviště příjmu linky 158 z celého Ústeckého kraje.

Podle předem plánované dodávky nové technologie  za začalo s výměnou stolů a  instalováním nových PC a software. Výměna stolů a instalování nové technologie a její oživování bylo náročné na organizaci práce operačního střediska, protože provoz nemohl být přerušen. Proto v době této modernizace na novou technologii museli pracovníci operačního střediska několikrát přesedávat na jiná pracoviště, aby se vyklidil prostor pro montáž nových stolů a technologií. Po náročném přestěhování a dostatečném zkušebním provozu, který vlastně spočíval v tom, že se testovala poruchovost technologií a ovládání nových softwerů, kdy vlastní práce operačních důstojníků musela být kontinuální, jako za starého provozu byly dne 17. 4. 2014 zahájeny předakceptační zkoušky a dne 24. 4. 2014 byla provedena akceptace Integrovaného operačního střediska.

Integrované operačního střediska je průběžně modernizováno novými technologiemi, které vychází z potřeb činnosti operačního střediska. V současné době je již zprovozněn systém ITS NGN, čímž se na zahájené akce může ihned podle potřeb přizvat Hasičský záchranný sbor a Záchranná zdravotní služba.

Lokalizační a záznamová zařízení – KŘP Ústeckého kraje – výzva 12

CZ.1.06/3.4.00/12.07947

Zahájení projektu     1. 8. 2011

Ukončení projektu: 30. 11. 2015

Celkové náklady  projektu : 25.061.433,-Kč.

Pro realizaci projektu byl stanoven hlavní cíl:

- zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu PČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.

K dosažení tohoto hlavního cíle byly pro projekt stanoveny  následující dílčí/specifické cíle:

- zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS,

- zlepšení podmínek pro operativní rozhodování a přijímání opatření.

### Dosažený stav po ukončení projektu:

Realizací projektu se nám podařilo naplnit výše uvedené cíle a přispět k dosažení cílového stavu, který spočívá v pořízení speciální technologie služebních vozidel KŘP a zajištění jejich lepší připravenosti na rychlou odezvu ohlášené mimořádné události nebo kalamitní situace.

Tato speciálně vybavená služební vozidla KŘP  disponují moderním lokalizačním a záznamovým zařízením umožňujícím:

- efektivní akceschopnost, koordinaci a operabilitu zásahu na místě mimořádné události či krizové situaci prostřednictvím činnosti operačního střediska KŘP

- zaznamenávat průběh řešení mimořádné události nebo krizové situace a následně vyhodnocovat přijatá opatření a závažnost vzniklé situace,

- přímý vstup do vzdálených centrálních policejních databází, zajišťujícím zefektivnění komunikace s občany a přispívajícím k okamžitému řešení dané situace.

V rámci takto definovaného cílového stavu projekt stanovuje následující výstupy projektu:

- pořízení 212 kompletů technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik, tj. lokalizačních a záznamových zařízení zvyšujících akceschopnost, efektivitu působení a vysokou mobilitu KŘP v rámci IZS při řešení mimořádných událostí.

Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje – výzva 17

CZ.1.06/1.1.00/17.09379

zahájení projektu: 1. 9. 2014

ukončení: 30. 11. 2015

Celkové náklady  projektu : 135.434.000,-Kč

Cílem projektu bylo vybudování moderní, robusní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let.

Jako hlavní myšlenka, která později vedla k vytvoření projektu MKI, byla potřeba inovovat zastaralý telefonní systém. Ukázalo se, že pokud budeme chtít vybudovat novou telefonní IP síť, je potřeba kompletně obnovit i WAN a LAN infrastrukturu datové sítě. Bylo nám jasné, že pokud se nám něco takového podaří vybudovat, přinese nám to další benefity v podobě robustní a spolehlivé datové sítě, s novými bezpečnostními prvky, kompletně šifrované z datového centra až na poslední míli, bezdrátové technologie, videokonferenční hovory.

Hlavní přínosy tohoto projektu je potřeba vnímat ve dvou rovinách. Za prvé, jak vnímá tento projekt uživatel a co nového mu tento projekt přinesl. Uživatelé mají na stolech nové kvalitní IP telefony s kvalitnějším zvukem a videem, novými funkcemi, kterých se nasadilo v rámci sítě kraje 3.586 ks , rychlejší a spolehlivější spojení do podnikové sítě, možnost využívat bezdrátového připojení mobilních zařízení do Internetu MV, vytváření instantních mobilních pracovišť jako je např. mobilní pracoviště IOS. Za druhé, jaké přínosy má tato modernizace pro administrátory, které uživatel tolik nevnímá. Nové síťové prvky, které prodlouží životnost celé sítě na dalších minimálně deset let. Robustní design datové sítě byl navržen tak, aby zabránit masivním výpadkům datové komunikace a to zejména zdvojení kritické dat. infrastruktury, záložní zdroje elektrického napájení na všech páteřních a podružných uzlech, efektivní a komplexní dohled a správa telefonní i datové infrastruktury, nové nástroje pro monitoring provozu. Nové prvky datové sítě nám umožní lépe zabezpečit provoz sítě a mít tak možnost nasazovat aplikace, které jsme doposud nebyli schopni realizovat, jako například mobilní štáby, bezdrátové klienty na všech lokalitách, provozovat videokonferenční hovory v HD kvalitě v rámci trestního řízení.

Úspory, které generuje tento projekt je patrný nejen ve snížení počtu pronajatých okruhů díky nasazení IP telefonie, ale také ve vyškolení zaměstnanců, kteří nyní provádí činnosti, které nám doposud zajišťoval komerčně jiný subjekt.

V konečném důsledku projektu bylo novými technologiemi vybaveno 84 lokalit, kde bylo nasazeno 3.586 telefonních přístrojů, 24 videokonferenčních jednotek.

Rozvoj systému PEGAS – Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje - výzva 21

CZ.1.06/3.4.00/21.09343

zahájení projektu: 2. 6. 2014

ukončení projektu: 30. 11. 2015

Celkové náklady projektu: 10.787.043,-Kč.

Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pořízením modernější techniky zejména pro hlídky služby pořádkové a dopravní policie, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR, dále také pro Službu cizinecké policie.

Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události), a to pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS a příslušenství k nim. Pořizovaná technika přispěje ke zvýšení kapacity a spolehlivosti radiokomunikační sítě IZS prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace mezi jejími složkami blíže viz příloha Projektové žádosti Studie proveditelnosti, kapitola 3.2. Konkrétně se jedná o pořízení ručních RDST (s příslušenstvím), ovládacích panelů k vozidlovým RDST naplňují podporovanou aktivitu- pořízení koncových zařízení a příslušenství k nim, čímž jsou naplněny i cíle projektu a Mobilní dispečerské pracoviště naplňuje podporovanou aktivitu- zajištění bezpečného a spolehlivého propojení sítě s další komunikační a oper. technikou a vybavením složek IZS.

V rámci projektu bylo pořízeno 212 ks panelů CH, 50 ks kompletů ručních RDST a 1 Mobilní dispečerské pracoviště.

JUDr. Milan Babičík

koordinátor EU projektů